## 6.проведення закупівлі
Проект інвестиційної програми на 2020 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Од. виміру | Вартість одиниці продукції тис.грн. (без ПДВ) | Усього |  | Примітка
|  |  |  | кількість | тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них: |  |  |  | 37811.6201
1.1.1 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-20 кВ |  |  |  | 29180.3321
1.1.1.1 | Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ | км | 1291.729 | 10.03 | 12956.0421
1.1.1.1.1 | Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ пр. Яблуниця Верховинського району (ІІ черга) | км | 914.9162 | 10.03 | 9176.6091
1.1.1.1.2 | Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Добровляни від ПС 35 кВ "Новиця" (відновлення пошкодженого переходу через р.Черва) | шт | 434.551 | 1 | 434.551
1.1.1.1.3 | Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ Перегінськ від ПС 35 кВ "Перегінськ" (відновлення пошкодженого переходу через р.Лівниця) | шт | 2180.266 | 1 | 2180.266
1.1.1.1.4 | Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Красне від ПС 110кВ “Перегінськ” | шт | 582.308 | 1 | 582.308
1.1.1.1.5 | Встановлення реклоузера на ЛЕП-10кВ пр.Погорілець від ПС 35кВ “Струтин" | шт | 582.308 | 1 | 582.308
1.1.1.2 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ | км | 2754.5484 | 5.89 | 16224.29
1.1.1.2.1 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15 м.Яремче | км | 2741.4769 | 1.3 | 3563.92
1.1.1.2.2 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ "ЗТП-301-ЗТП-484" пр. Косів | км | 3311.6744 | 0.43 | 1424.02
1.1.1.2.3 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ПС Зв'язок-ТП-327 м. Івано-Франківськ | км | 2734.944 | 2.32 | 6345.07
1.1.1.2.4 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-107-ТП-10 м. Івано-Франківськ | км | 2494.4222 | 0.45 | 1122.49
1.1.1.2.5 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-139 м. Івано-Франківськ | км | 3093.3 | 0.3 | 927.99
1.1.1.2.6 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-41-ТП-42 м. Івано-Франківськ | км | 2302.3881 | 0.67 | 1542.6
1.1.1.2.7 | Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ТП-35-ТП-41 м. Івано-Франківськ | км | 3090.9524 | 0.42 | 1298.2
1.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ |  |  |  | 8631.288
1.1.2.1 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів | км | 856.0775 | 8.555 | 7323.743
1.1.2.1.1 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ) | км | 856.0775 | 8.555 | 7323.743
1.1.2.2 | Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ | км | 2467.066 | 0.53 | 1307.545
1.1.2.2.1 | Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-199 вул.Коновальця, 136, 136а, 136б, 136в м.Івано-Франківськ | км | 2467.066 | 0.53 | 1307.545
1.2 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них: |  |  |  | 83572.0262
1.2.1 | Будівництво нових ПС 35 кВ |  |  |  | 62437.8652
1.2.1.1 | Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ "ТП-266" та "Магурки" від ПС "Ворохта" із переведенням їх на клас напруги 35 кВ та будівництво ПС 35 кВ "Поляниця" с.Поляниця, Яремчанської міськради, Івано-Франківської області | обєкт | 82023.807 | 1 | 62437.8652
1.2.2 | Будівництво нових РП та ТП 6-20 кВ |  |  |  | 21134.161
1.2.2.1 | Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них | шт | 1006.3886 | 21 | 21134.161
1.2.2.1.1 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-126, с. Іваниківка, Богородчанського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 477.452 | 1 | 477.452
1.2.2.1.2 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-73, с. Ст. Мізунь, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 368.589 | 1 | 368.589
1.2.2.1.3 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-69, с. Велика Туря, Долинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 1169.016 | 1 | 1169.016
1.2.2.1.4 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-134, с. Сер. Угринів, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 728.078 | 1 | 728.078
1.2.2.1.5 | Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-472, м. Калуш, Калуського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ | шт | 453.502 | 1 | 453.502
1.2.2.1.6 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-219, в с. Л.Хлібичин, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 886.415 | 1 | 886.415
1.2.2.1.7 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-129, с.Турка, Коломийського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 448.629 | 1 | 448.629
1.2.2.1.8 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-186, с. Космач, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 1464.365 | 1 | 1464.365
1.2.2.1.9 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-20, с. Вербовець, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 630.545 | 1 | 630.545
1.2.2.1.10 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-364, с. Н.Березів, Косівського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 854.718 | 1 | 854.718
1.2.2.1.12 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-248, с.Побережжя, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 974.256 | 1 | 974.256
1.2.2.1.13 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-65, с.Черніїв, Тисменицького району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 415.319 | 1 | 415.319
1.2.2.1.14 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-105, ТП-183, ТП-104 та ТП-491, в с. Красне, Надвірнянського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 2968.347 | 1 | 2968.347
1.2.2.1.15 | Розвантажувальна ТП-6/0,4 для розвантаження ТП-457, в с. Пнів, Надвірнянського району, ПЛ-6 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ | шт | 739.057 | 1 | 739.057
1.2.2.1.16 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-395, м. Снятин, Снятинського району, КЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 1025.208 | 1 | 1025.208
1.2.2.1.17 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-51, с. Русів, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 1630.697 | 1 | 1630.697
1.2.2.1.18 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-235, с. Залуччя, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 890.042 | 1 | 890.042
1.2.2.1.19 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-428, с.Стецева, Снятинського району, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 822.294 | 1 | 822.294
1.2.2.1.20 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-146, 107, в смт. Делятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 636.533 | 1 | 636.533
1.2.2.1.21 | Розвантажувальна ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-106, в смт. Делятин, Яремчанської міськради, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 607.218 | 1 | 607.218
1.2.2.1.22 | Розвантажувальна БКТП 10/0,4 кВ на вул.Валовій для розвантаження ТП-291, ТП-91, ТП-126 м.Івано-Франківськ | шт | 2943.881 | 1 | 2943.881
1.3 | Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них: |  |  |  | 20520.94
1.3.1 | Реконструкція ПС, РП та ТП 110 кВ |  |  |  | 20520.94
1.3.1.1 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ворохта", смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області | шт | 73918.01 | 0.24351 | 18000
1.3.1.2 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Рожнів" | шт | 2520.94 | 1 | 2520.94
1.4 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них: |  |  |  | 61720.844
1.4.1 | Модернізація ПС 35-110 кВ |  |  |  | 52334.088
1.4.1.1 | Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ "Верховина" із встановленням конденсаторної установки для компенсації реактивних навантажень | шт | 6422.995 | 1 | 6422.995
1.4.1.2 | Технічне переоснащення ПС110/35/10 кВ "Бурштин" із заміною акумуляторної батареї, зарядного пристрою та щита постійного струму | шт | 6634.354 | 1 | 6634.354
1.4.1.3 | Модернізація (технічне переоснащення) ПС 110 кВ "Перегінськ" з заміною масляних вимикачів 110 кВ на елегазові | шт | 3881.493 | 1 | 3881.493
1.4.1.4 | Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні | шт |  |  | 22229.61
| ПС Старуня 35 кВ | шт | 1827.3975 | 4 | 7309.59
| ПС Городенка 110 кВ | шт | 1865.0025 | 8 | 14920.02
1.4.1.5 | Модернізація (технічне переоснащення) ПС 35-110 кВ з заміною масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт |  |  | 13165.636
| ПС Брочків 35 кВ | шт | 504.7694 | 7 | 3533.386
| ПС Коршів 35 кВ | шт | 508.0983 | 6 | 3048.59
| ПС Сільмаш 110/6 кВ | шт | 539.1147 | 3 | 1617.344
| ПС Металозавод 35 кВ | шт | 496.6316 | 10 | 4966.316
1.4.2 | Модернізація ТП 6-10/0,4 кВ |  |  |  | 9386.756
1.4.2.1 | Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ | шт | 97.3141 | 39 | 3795.251
1.4.2.1.1 | Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 | шт | 75.458 | 21 | 1584.618
1.4.2.1.2 | Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 | шт | 87.356 | 8 | 698.848
1.4.2.1.3 | Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 | шт | 122.395 | 2 | 244.79
1.4.2.1.4 | Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 | шт | 145.408 | 5 | 727.04
1.4.2.1.5 | Модернізація ТП із заміною силового трансформатора на ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0 | шт | 179.985 | 3 | 539.955
1.4.2.2 | Модернізація ТП із заміною шафи | шт | 87.46 | 35 | 5591.505
1.4.2.2.1 | Модернізація ТП із заміною шафи 100 кВа | шт | 154.428 | 11 | 1698.708
1.4.2.2.2 | Модернізація ТП із заміною шафи 160 кВа | шт | 159.812 | 17 | 2716.804
1.4.2.2.3 | Модернізація ТП із заміною шафи 250 кВа | шт | 167.999 | 7 | 1175.993
1.5 | Інше |  |  |  | 16937.1769
1.5.1 | ПКД та експертиза ПЛ( КЛ, ПС) 0,4-110 кВ |  |  |  | 4395.0365
1.5.1.1 | Проектування КЛ-0,4 кВ | км | 132.5 | 0.45 | 59.625
1.5.1.1.1 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-0,4кВ Стуса 13 від 285" | км | 132.5 | 0.45 | 59.625
1.5.1.2 | Проектування КЛ-6-10 кВ | км | 125 | 2.5 | 312.5
1.5.1.2.1 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ПС НБМР - ТП-419 м.Калуш" | км | 125 | 1 | 125
1.5.1.2.2 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ТП-419 - РП-5 м.Калуш" | км | 125 | 0.5 | 62.5
1.5.1.2.3 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ РП-1№2 м.Коломия" | км | 125 | 0.5 | 62.5
1.5.1.2.4 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення КЛ-6 кВ ЗТП-78 - ТП-124 м.Коломия" | км | 125 | 0.5 | 62.5
1.5.1.3 | Проектування розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 20 | 1224.168
1.5.1.3.1 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-174, с.В.Березів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.2 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-179, с.Космач, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.3 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-131, пр.Каптаргач, Верховинського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.4 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-55, с.Яворів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.5 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-9, с.Старий Косів, Косівського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.6 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-45, с.Пасічна, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.7 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-50, с.Черник, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.8 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-93, с.Перерісль, Надвірнянського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.9 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-199, с.Раківчик, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.10 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-37, с.Підгайчики, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.11 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-285, с.Виноград, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.12 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-234, с.Черемхів, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.13 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-511, с.Гвіздець, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.14 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-94, с.Годи, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.15 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-309,ТП-321 с.Казанів, Коломийського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.16 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-11, с.Ст.Лисець, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.17 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-468, с.Клузів, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.18 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-595, с.Клузів, Тисменицького району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.19 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-96, с. Боднарів, Калуського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.3.20 | Розробка ПКД "Будівництво розвантажувального ТП-10/0,4 кВ для розвантаження ТП-108, с. Завій, Калуського району , ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ | шт | 61.2084 | 1 | 61.2084
1.5.1.4 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення ТП-165 с.Яворів Долинського району з переведенням з напруги 6кВ на 10кВ та будівництвом ділянки ПЛ-10кВ до ПЛ-10кВ пр.Якубів від ПС 35кВ "Надіїв"" | шт | 211 | 1 | 211
1.5.1.5 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення РП-3 м.Калуш" | шт | 174.3 | 1 | 174.3
1.5.1.6 | Розробка ПКД "Реконструкція ПЛ-35 кВ кВ Озерна-Височанка" | шт | 483.816 | 1 | 483.816
1.5.1.7 | Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ АТ "Прикарпаттяобленерго". | шт | 1343.97 | 1 | 1343.97
1.5.1.8 | Розробка ПКД "Технічне переоснащення мереж 10 кВ в с. Поляниця із перезаведенням від новозбудованої ПС 35 кВ Поляниця" | шт | 585.6576 | 1 | 585.6576
1.5.2 | Купівля ПС 110/10/6 кВ Арматурний завод | шт | 12542.1404 | 1 | 12542.1404
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 220562.6072
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1.1 | Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ |  |  |  | 11782.3
2.1.1.1 | Побудова АСКОЕ на ТП 10/0,4 кВ на базі багатофункціональних електролічильників з вбудованим GSM модемом на території Івано-Франківської області (підрядним способом) | шт | 19.46 | 240 | 4670.4
2.1.1.2 | Побудова АСОЕ в центральній частині м. Івано-Франківськ підрядним методом | шт |  |  | 7111.9
2.1.2 | Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів |  |  |  | 1611.745
2.1.2.1 | Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження ) кл.т. 0,5S (Uном = 58÷415В) | шт | 18.055 | 4 | 72.22
2.1.2.2 | Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження ) (100В) | шт | 8.425 | 45 | 379.125
2.1.2.3 | Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії трансформаторного включення 380В | шт | 6 | 40 | 240
2.1.2.4 | Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10 ) кл. точн. 0,5S) | шт | 16.2 | 42 | 680.4
2.1.2.5 | Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТРО кл. точн. 0,5S) | шт | 80 | 3 | 240
2.1.3 | Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ) |  |  |  | 24933.056
2.1.3.1 | Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних | шт | 16.667 | 107 | 1783.369
2.1.3.2 | Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних | шт | 1.6 | 8461 | 13537.023
2.1.3.3 | Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення) | шт | 3.75 | 2279 | 8546.25
2.1.3.4 | Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення) | шт | 3.75 | 140 | 525
2.1.3.5 | Щит монтажний ЩМП | шт | 3.5 | 107 | 374.5
2.1.3.6 | Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коеф. 200…2000/5) | шт | 0.80635 | 207 | 166.914
2.1.3.6.1 | Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 200/5 | шт | 0.697 | 42 | 29.274
2.1.3.6.2 | Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 300/5 | шт | 0.697 | 87 | 60.639
2.1.3.6.3 | Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 400/5 | шт | 0.697 | 33 | 23.001
2.1.3.6.4 | Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 600/5 | шт | 1.2 | 24 | 28.8
2.1.3.6.5 | Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S 800/5 | шт | 1.2 | 21 | 25.2
2.1.4 | Придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо |  |  |  | 5174
2.1.3.1 | Магазин навантаження СА5018 | шт. | 200 | 1 | 200
2.1.3.2 | Джерело струму та напруги МТ500 | шт. | 654 | 1 | 654
2.1.3.3 | Універсальна автоматизована стаціонарна система для повірки 3-фазних засобів обліку електричної енергії | шт. | 3920 | 1 | 3920
2.1.4.3 | Реле Тестер - 05 | шт. | 400 | 1 | 400
Усього по розділу 2 |  |  |  |  | 43501.101
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: |  |  |  | 3724.2268
3.1.1 | Телемеханізація ПС |  |  |  | 3724.2268
3.1.1.1 | ПС 110/10кВ Загайпіль | шт | 837.8852 | 1 | 837.8852
3.1.1.2 | ПС 35/10кВ Товмачик | шт | 916.159 | 1 | 916.159
3.1.1.3 | ПС 35/10кВ Лісна Слобідка | шт | 833.742 | 1 | 833.742
3.1.1.4 | ПС 35/10кВ Коршів | шт | 845.9406 | 1 | 845.9406
3.1.2 | Розробка проектної документації по телемеханізації ПС | шт | 41.5 | 7 | 290.5
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 3724.2268
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
4.1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: |  |  |  | 4779.665
4.1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій |  |  |  | 2479.365
4.1.1.1 | Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows | шт | 32.72 | 63 | 2061.36
4.1.1.2 | Закупівля моніторів з діагоналлю 20" | шт | 6.635 | 63 | 418.005
4.1.2 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж |  |  |  | 1670.45
4.1.2.1 | Закупівля обладнання для мережевого модуля ЦОД | шт | 1670.45 | 1 | 1670.45
4.1.3 | інші засоби інформатизації |  |  |  | 629.85
4.1.3.1 | Закупівля принтерів | шт | 104.975 | 6 | 629.85
4.3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 1050
4.3.5 | Білінгових систем |  |  |  | 600
4.3.5.1 | Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комлексу | шт | 600 | 1 | 600
4.3.8 | Інше програмне забезпечення |  |  |  | 450
4.3.8.1 | Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комлексу АСТОР | шт | 450 | 1 | 450
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 5829.665
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Системи зв'язку, у т.ч.: |  |  |  | 2822.6
5.1.1 | Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) |  |  |  | 885
5.1.1.1 | Програмно апаратний комплекс AVAYA AURA у філії | шт | 885 | 1 | 885
5.1.2 | Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) |  |  |  | 1937.6
5.1.2.1 | Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ | км | 69.2 | 28 | 1937.6
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 2822.6
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | Закупівля колісної техніки, у т.ч.: |  |  |  | 5197
6.1.1 | Підйомник АГП-18 на базі Iveco Daily (4х4) | шт | 2900 | 1 | 2900
6.1.2 | Шасі автомобіля Iveco Daily (4х4) | шт | 1900 | 1 | 1900
6.1.3 | Автомобіль бригадний Citroen Berlingo Worker | шт | 397 | 1 | 397
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 5197
7. Інше
7.1 | Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж |  |  |  | 8362.7996
7.1.1 | Будівництво цеху по ремонту обладнання | шт | 20162.89 | 0.37211 | 7502.7996
7.1.2 | Вимірювач трифазний СА 540 в комплекті. | шт | 290 | 1 | 290
7.1.3 | Система пошуку пошкодження кобельної оболонки MFM 10 в комплекті з приладом пошуку замикань на землю ESG NT | шт | 570 | 1 | 570
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 8362.7996
Усього по програмі: |  |  |  |  | 289999.9996
Note on E11: всього 11,40 км 2019зміни 1- 1,37 км
Note on F11: 10451,67 загал дог 1275,06092 ІП-2019